B05 Teamarbeit von Lehrer/innen

Style mit Herz – Kleidertausch für den guten Zweck

Projektteam und beteiligte Fächer:
Schülerinnen der 4. Klasse, Eventzweig Seminar: Event management, NAWI, Englisch

(Vgl auch Unterrichtskonzept)

Projektzeitraum:
Herbst 2025

Veranstaltungstag:
22. September 2025, 08:00–14:00 Uhr

Projektort:
BHAK Eisenerz, Hieflauer Straße 89, 8790 Eisenerz

PROJEKTBESCHREIBUNG

1. Projektüberblick

Das Projekt „Style mit Herz – Kleidertausch für den guten Zweck“ wurde von Schülerinnen der 4. Klasse der BHAK Eisenerz im Eventzweig geplant und durchgeführt. Ziel des Projekts war es, im Rahmen des Re-Use Herbst Steiermark 2025 ein nachhaltiges Event zu organisieren, das Umweltbewusstsein, soziales Engagement und unternehmerisches Denken vereint.

Im Mittelpunkt stand ein Kleidertausch, bei dem Teilnehmer*innen gebrauchte, gut erhaltene Kleidung gegen neue Lieblingsstücke eintauschen konnten.

2. Zielsetzung

Das Projekt verfolgt mehrere zentrale Ziele:

- Förderung der Nachhaltigkeit durch Wiederverwendung von Kleidung

- Bewusstseinsbildung für umweltfreundlichen Konsum im Bereich Mode

- Entwicklung von Teamfähigkeit, Organisation und Kreativität der Schüler*innen

- Unterstützung sozialer Einrichtungen durch Spendenaktionen

3. Projektidee und Konzept

Das Projekt basiert auf dem Prinzip „Reuse statt Wegwerfen“.

Alle Beteiligten hatten die Möglichkeit, Kleidung abzugeben und im Gegenzug andere Stücke auszuwählen. Dadurch wurde Kleidung länger genutzt und Ressourcen geschont.

Übrig gebliebene Kleidungsstücke wurden kreativ zu Outfits zusammengestellt und an die Caritas Familienhaus St Christoph in Graz gespendet.

4. Ablauf des Projekts

VORBEREITUNGPHASE:

4.1 Exkursion CARLA Graz und Sammelphase

- Exkursion zur CARLA Graz am 17.9.2025

- Sammlung gut erhaltener Kleidung von Schülerinnen, Lehrerinnen und Eltern

- Mindestabgabe von zwei Kleidungsstücken

- Ausschluss beschädigter Kleidung  und Unterwäsche

4.2 Sortierung und Aufbereitung

- Sortierung nach Kategorien (z. B. Hosen, Oberteile, Schuhe)

- Qualitätskontrolle und gegebenenfalls Reinigung

- Zusammenstellung thematischer Outfits (z. B. Business, Freizeit, Sport)

DURCHFÜHRUNGPHASE:

4.3 Durchführung des Kleidertauschs

- Organisation eines offenen Kleidermarkts mit Anprobemöglichkeiten

- Möglichkeit zum Tauschen und Entdecken neuer Kleidungsstücke

- Ergänzende Informationsangebote zum Thema nachhaltige Mode

4.4. Fächerübergreifende Aktivitäten:

NAWI  mit Prof. Ruso: s. Unterrichtskonzept fächerübergreifend

Englisch mit Prof. Perndorfer: Im Zuge der Erarbeitung des Kapitels Nachhaltigkeit wurde fast fashion und sustainable clothing besprochen. In der Schularbeit musste die 4. als Textproduktion einen article zum Thema fashion verfassen.

ABSCHLUSS- und REFLEXIONSPHASE:

4.4 Spendenaktion

- Zusammenstellung von Outfits aus nicht getauschter Kleidung

- Übergabe an Caritas Familienhaus St Christoph

- Abschlussbesprechung

5. Pädagogischer Mehrwert (EE-Bezug)

Das Projekt erfüllt wesentliche Kriterien der Entrepreneurship Education:

- Eigenverantwortliche Projektplanung und Umsetzung

- Anwendung von Event- und Projektmanagement

- Förderung von Teamarbeit und Kommunikationsfähigkeit

- Verbindung von wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Aspekten

6. Öffentlichkeitsarbeit

Zur Bewerbung und Dokumentation des Projekts wurden folgende Maßnahmen umgesetzt:

- Gestaltung und Einsatz von Plakaten

- Bewerbung über Social Media

7. Ergebnisse und Wirkung

Durch das Projekt konnten folgende Ergebnisse erzielt werden:

- Verlängerung der Lebensdauer vieler Kleidungsstücke

- Reduzierung von Abfall und Ressourcenverbrauch

- Stärkung des Umweltbewusstseins im Schulumfeld

- Unterstützung sozialer Einrichtungen durch Spenden

- Entwicklung wichtiger Schlüsselkompetenzen bei den Schüler*innen

Fazit

Das Projekt „Style mit Herz“ zeigt, wie nachhaltiges Handeln, soziales Engagement und unternehmerisches Denken erfolgreich miteinander verknüpft werden können.
Es leistet einen wichtigen Beitrag zur Umweltbildung und zur Förderung von Entrepreneurship-Kompetenzen im Schulalltag.

Plakate